| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | | Количественный показатель/ система измерения | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения | Структурное подразделение,  ответственные лица | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджет | ПД |
| **1. Внешнее и внутреннее устройство** | | | | | | | | |
| 1.1 | Размещение рекламных стендов/ новая концепция размещения рекламы |  | + |  | 2023 | Исполнено | Радьков К.О. |  |
| 1.2 | Организация уличных показателей |  |  |  | 2024 |  | Беликова О.А. | Направлено в УК |
| 1.3 | Замена дизайна фасада уличных колонн |  | + |  | 2023 | Исполнено | Хлебникова Э.К. |  |
|  | | | | | | | | |
|  | Приобретение элементов коммутации и ламп для светового оборудования |  | + |  | 2-3 кв. 2022гг | Исполнено | Хлебникова Э.К. |  |
|  | Установка звукового оборудования большого зала, доукомплектование оборудованием |  | + |  | 2023 г. | Исполнено | Хлебникова Э.К.  Радьков К.О. |  |
|  | Приобретение мебели для кабинетов кружков |  | + |  | 2022-2023 | Исполнено | Беликова О.А. |  |
|  | Приобретение светового оборудования для большого зала | + |  |  | 2023 | В работе | Хлебникова Э.К.  Радьков К.О. | Выиграли конкурс установку светодиодных экранов в инициативном бюджетировании |
|  | Редизайн зон ожидания (зона ожидания, фойе 1,2,3 этажа), уличных колонн | + |  |  | 2022-2024 | Исполнено, в части 1 и 2 этажа | Хлебникова Э.К.  Радьков К.О. | В работе 3 этаж |
|  | Создание и техническое оснащение студии звукозаписи | + |  |  | 2024 |  | Радьков К.О. | Получен ЛСР, планируем участвовать в 2024 г. в конкурсе «инициативное бюджетирование» |
|  | Приобретение реквизита и костюмов для проведения мероприятий | + |  |  | 2022-2024 | Исполнено в части юбиляров 2022-2023 г. | Хлебникова Э.К. |  |
|  | Организация Wi-fi доступа для посетителей |  | + |  | 2023 |  | Крикунов М. |  |
|  | Мойка оконных витражей клининговой службой |  | + | 168800,00руб. | 2 кв. 2024г. |  | Беликова О.А. |  |
|  | Приобретение инструментов, вышку Тура |  | + |  | 2-3 кв.2022г. | Исполнено | Беликова О.А. |  |
|  | Приобретение оборудования (,сварочный аппарат, дрель, и пр.). |  | + |  | 2023 г. | Исполнено | Беликова О.А. |  |
|  | Приобретение орг. техники (компьютеры, МФУ). |  | + |  | 2022-2023 гг. | Исполнено | Воеводина С.Ю. |  |
|  | Приобретение зеркал в кабинет № 33. |  | + | 49500,00 руб. | 2 кв. 2022г. | Исполнено | Беликова О.А. |  |
|  | Мерч, замена номерков для выдачи одежды в гардеробе |  | + |  | 2-3 кв. 2022г. | Исполнено | Беликова О.А. |  |
|  | | | | | | | | |
| 3.1 | Готовность учреждения к антитеррористической защищенности |  | + |  | 2022-2024 гг. | В работе | Николаенко С.Н. |  |
| 3.2 | Устранение предписаний в части противопожарной безопасности, устранение замечаний по предписанию. | + |  |  | 2022-2023 гг. | Исполнено | Николаенко С.Н. |  |
| 3.3 | Пропускной режим для сотрудников |  | + |  | 2022 | В работе | Николаенко С.Н. |  |
| 3.4 | Доступная среда, покупка инвалидного кресла | + |  |  | 2023 | Исполнено | Беликова О.А. |  |
|  | | | | | | | | |
|  | Увеличение посетителей |  |  | До 98032 человека в 2022 г.,  на 10% в 2023 г. | 2022-2023 гг. | Исполнено | Хлебникова Э.К.  Радьков К.О.  Кайт А. |  |
|  | Доработка брендбука, ребрендинг |  | + |  | 2022-2023 гг. | Исполнено | Хлебникова Э.К.  Радьков К.О. |  |
|  | Открытие центра коворкинг | + |  |  | 2023 |  | Хлебникова Э.К. | Отмена |
|  | **Открытие новых клубов:**   * **шахматы,** * **развивашки** * **хип-хоп** * **эстрадный вокал** * **иностранный язык,** * **робототехника** |  | + | 4 клубных формирований в 2022 году | 2023 | Открыто 9 новых направлений | Радьков К.О. | Поиск новых направлений продолжить в 2024 г. |
|  | Загрузка помещений для кружковой работы в первой половине дня (организация занятий для взрослых и детей) |  |  | В N кол-ве помещений проводятся занятия в первой половине дня | 2022-2024 гг. | В работе | Радьков К.О.  Гусарова Т.И. |  |
|  | Формирование у молодежи патриотических чувств, здоровом образе жизни, вреде алкоголя и наркотиков Проведение тематических мероприятий. |  |  |  | 2022-2024 гг. |  | Хлебникова Э.К.  Радьков К.О. | В работе на постоянной основе |
| **5. Развитие проектной и концертной деятельности** | | | | | | | | |
| 5.1 | Увеличение посетителей, за счет улучшения репертуара платных мероприятий |  |  |  |  | Обеспечен прирост на 30% | Кайт А. | Продолжаем работать. |
| 5.2 | **Организация**  **пропуск посетителей на мероприятия по билетам со штрихкодированием** |  | + | 2023 |  |  | Кайт А. | В работе |
| **6. Автоматизация процессов** | | | | | | | | |
| 6.1 | Внедрение ГИС |  |  | До 20.02.2022 г. |  | Исполнено | Гусарова Т.И. |  |
| **7. Ремонт/ реконструкция** | | | | | | | | |
|  | Замена дверей в здании МБУК МДК "Яуза" | + |  | 729140,40 руб. | 2022-2023 гг. | Исполено | Беликова О.А. |  |
|  | Ремонт противопожарного занавеса с заменой оборудования (Предписание) | + |  | 3105161,74 руб. | 2022 г. | Исполнено | Беликова О.А. |  |
|  | Замена окон в здании МБУК МДК "Яуза" | + |  | 212796,00 руб. | 2022 г. | Исполнено на 90% | Беликова О.А. | В работе 10% на 2024 гг. |
|  | Замена прогнивших, поломанных контейнеров для вывоза ТКО (2 шт.). |  | + |  | 2023 г. | Исполнено | Беликова О.А. |  |
|  | Замена напольного покрытия в помещении № 59 (классе хореографии). | + |  | 385294,80 | 2024 г. |  | Беликова О.А. | В работе |
|  | Ремонт крыльца главного входа. | + |  |  | 2024 г. |  | Беликова О.А. | Запланирован на 2024 г. |
|  | Ремонт крыльца пожарного выхода № 9 и устройство навесов над приямками цокольного этажа.м2 |  |  |  | 2024 г. |  | Беликова О.А. | Запланирован на 2024 г. |
|  | Замена подвесной системы подшивки потолка над входами №1,2,3.45,6,7,10,15, площадью 1480 м2. | + |  |  | 2024 |  | Беликова О.А. | Запланирован на 2024 г. |